## ESTRADA
SMED - Single Minute Exchange of Die
Atividade: Roço na ERM | [5 empty] | Data análise: |  | Elaborador: | [6 empty] | Revisão: |  | Data da revisão:
[6 empty] | 2025-10-23 |  | Leonardo Manzoli Stoco | [6 empty] | 0 |  | 2026-10-26
Tarefa | Task | TREINAMENTO |  |  |  | Análise I x E |  | Tempo |  | Análise ECRS |  |  |  | Ganho estimado | Tempo Final | Melhoria - Kaizens necessários
|  | Descrição | Início | Fim | Tempo | Interna | Externa | Interno | Externo | E | C | R | S |  |  | Qual? | O que é?
Mobilização | 1 | CHEGADA DA EQUIPE NO CANTEIRO | 7:00 | 7:22 | 0:22 |  | x | 0:00 | 0:22 | X |  |  |  | 0:22 | 0:00 | Exemplo de Kaizem | Definir apenas 1 momento para tomar café da manhã
|  | PREPARAÇÃO DAS CAMINHONETES | 7:22 | 8:17 | 0:55 | x |  | 0:55 | 0:00 | X |  |  |  | 0:55 | 0:00
|  | DESLOCAMENTO ATE A FRENTE DE SERVIÇO | 8:17 | 8:53 | 0:36 | x |  | 0:36 | 0:00 | X |  |  |  | 0:36 | 0:00
|  | MONTAGEM DA AREA DE VIVENCIA | 8:53 | 9:05 | 0:12 | x |  | 0:12 | 0:00 |  |  | X |  | 0:02 | 0:10
|  | TEMPO OCIOSO EQUIPE | 9:05 | 9:30 | 0:25 | x |  | 0:25 | 0:00 | X |  |  |  | 0:25 | 0:00
|  | MONTAGEM PARE E SIGA | 9:30 | 10:02 | 0:32 | x |  | 0:32 | 0:00 |  |  | X |  | 0:12 | 0:20
|  | ATIVIDADE DE ROÇADA | 10:17 | 11:27 | 1:10 | x |  | 1:10 | 0:00 | [5 empty] | 1:10
|  | DESLOCAMENTO ATE AREA DE VIVENCIA E SINALIZAÇÃO | 11:27 | 11:48 | 0:21 | x |  | 0:21 | 0:00 | [5 empty] | 0:21
|  | ALMOÇO | 11:48 | 13:45 | 1:57 |  | x | 0:00 | 1:57 |  |  | X |  | 0:57 | 1:00
|  | SINALIZAÇÃO DA VIA | 13:45 | 14:02 | 0:17 | x |  | 0:17 | [6 empty] | 0:17
|  | ATIVIDADE DE ROÇADA | 14:02 | 15:22 | 1:20 | x |  | 1:20 | 0:00 | [5 empty] | 1:20
|  | DESMOBILIZAÇÃO E DESLOCAMENTO CANTEIRO | 15:22 | 16:20 | 0:58 | x |  | 0:58 | 0:00 | X |  |  |  | 0:58 | 0:00
[5 empty] | 9:05 |  |  | 6:46 | 2:19 |  |  |  |  | 4:27 | 4:38
48.99%
Note on D7: Passo 1 Documentar as atividades da troca
Note on H7: Passo 2 e 3 Identificar as atividades internas e externas Separar as atividades internas e externas
Note on L7: Passo 6 Aplicar análise ECRS (Eliminar, Combinar, Reduzir ou Simplificar)
Note on R7: Passo 8 Aplicar kaizens
Note on I8: Passo 4 Transferir as atividades externas para execução antes ou após a troca interna